П Р И К А З

«___» __________20__г                                                                                   №_____

О организации социального паспорта БРИТ

В целях анализа информации о категориях семей обучающихся в ГБПОУ «БРИТ» и подготовки необходимых материалов для защиты их прав и формирования позитивного взаимодействия семьи и техникума, приказываю:

- Заместителю директора по воспитательной работе _______.  организовать создание Социального паспорта БРИТ.

- Утвердить дорожную карту по созданию Социального паспорта БРИТ.

- Назначить кураторов групп ответственными за сбор информации и формирования социального паспорта группы, а также за предоставление своевременной информации об изменениях социального паспорта группы социальному педагогу.

- Назначить социальных педагогов отделении ответственными за формирования социального паспорта отделения.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по воспитательной работе _____________.

Директор

исп.

«Утверждаю»

Директор ГБПОУ «БРИТ»

____________ФИО

Дорожная карта по созданию Социального паспорта БРИТ

| № | мероприятие | дата | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание формы соц. паспорта | февраль | ________ |
|  | Создание соц паспорта групп Хоринского филиала (6 групп) | 1-7 марта- | кураторы |
|  | Создание соц паспорта Хоринского филиала | 11-13 марта | соц. педагог |
|  | Анализ, корректировка, внесение изменений в форму соц.паспорта | 13.03-13.04 | ________ |
|  | Создание соц. паспорта групп отделений города: ЖД - 27 МО - 19 ЭО - 18 | 15-19 апреля | кураторы |
|  | Создание соц паспорта отделений города | 22-26 апреля | соц. педагог |
|  | Анализ формы соц.паспорта | май | _______ |